## Sheet1
2025年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目竣工后情况公示
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 预期绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 合格
1 | 温县景区发展中心 | 2025年温县陈家沟景区发展中心新能源车辆智慧充电建设项目 | 陈家沟村 | 室外新建停车场约6982 m，雨水排水约427m。新建配套用房1 栋，框架结构，建筑面积 239.65 m。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 333万元 | 2025.3.10-2025.6.20 | 产出指标：室外新建停车场约6982 m，雨水排水约427m。新建配套用房1 栋，框架结构，建筑面积 239.65 m。 效益指标：为实现乡村振兴提供配套支持。 满意度指标：群众满意度95%。 | 为实现乡村振兴提供配套支持。 | 施工单位：河南麟辉建筑工程有限公司 责任人：杨亚东 | 合格
2 | 番田镇 | 2025年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目 | 番田镇东小吴村 | 新建鹌鹑养殖拱形门3座共2380㎡，蛋库140㎡，硬化路面4000㎡，修建排水沟160米;采购一套半自动化设备，及配套设施。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：167.641331万元 | 2025.6.30-2025.12.7 | 产出目标：新建鹌鹑养殖拱形门3座共2380㎡，蛋库140㎡，硬化路面4000㎡，修建排水沟160米等。采购一套半自动化设备，及配套设施。 效益目标:年可为村集体增收约13余万元，带动脱贫户或监测户务工，年人均增收，进一步巩固脱贫成果，收取的租金可以用于村内设置的公益性岗位及临时公益岗位用工薪酬支出及与乡村振兴有关等其他方面。 满意度目标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年6月30日进行基建招标，确定河南禾伟建筑工程有限公司为中标单位。于2025年7月23日进行采购招标，确定河南乐易机械制造有限公司。 | 河南禾伟建筑工程有限公司 责任人：张鹏飞 河南乐易机械制造有限公司 责任人：刘柯 | 合格
3 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇常庄村道路建设项目 | 常庄村 | 硬化路面:厚0.15米，面积2851.5平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：34.888487万元 | 2025.7.18-2025.8.12 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积2851.5平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月17日进行招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：李树珍 | 合格
4 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇南王里村道路建设项目 | 南王里村 | 硬化路面:厚0.15米，面积951.78平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：8.839155万元 | 2025.9.8-2025.10.24 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积951.78平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月2日进行招标，确定河南银勍建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南银勍建设有限公司 责任人：张鹏鹏 | 合格
5 | 张羌街道 | 2025年温县张羌街道南张羌村污水管网项目 | 南张羌村 | 铺设污水管网3782.5米，恢复路面2027.27平方米（C25），厚15厘米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：93.528001万元 | 2025.10.9-2025.11.18 | 产出指标：铺设污水管网3782.5米，恢复路面2027.27平方米（C25），厚15厘米。 效益指标：解决南张羌村8000余人出行问题、污水横流问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月15日进行招标，确定河南丰畅建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南丰畅建筑工程有限公司 责任人：邵超含 | 合格
6 | 岳村街道 | 2025年度温县岳村街道东坡村道路建设项目 | 东坡村 | 硬化道路长1223.5米，厚0.15米，共计5471平方米（C25） | 衔接推进乡村振兴补助资金：58.5514万元 | 2025.9.6-2025.10.29 | 产出指标：硬化道路长1223.5米，厚0.15米，共计5471平方米（C25）；效益指标：解决全村群众出行问题，其中覆盖脱贫户2户8人，进一步巩固脱贫成果；满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月1日进行招标，确定河南佰沃建筑有限公司为中标单位。 | 施工单位:河南佰沃建筑有限公司 责任人:范建设 | 合格
7 | 温泉街道 | 2025年温县温泉街道南张村道路修建项目 | 温泉街道 南张村 | 硬化路面长1283m，厚0.15m，共计6750㎡（C25），提升井盖31个。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：86.898242万元 | 2025.11.14-2025.11.25 | 产出指标：硬化路面长1283m，厚0.15m，共计6750㎡（C25），提升井盖31个。 效益指标：解决1000余人出行问题。 满意度指标：群众满意度高。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年11月6日进行招标，确定河南大咖建工有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南大咖建工有限公司 责任人：康巧转 | 合格
8 | 招贤乡 | 2025年度温县招贤乡上苑村污水管网项目 | 上苑村 | 铺设污水管网2300米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：58.8945万元 | 2025.10.23-2025.12.2 | 产出指标：铺设污水管网2300米。 效益指标：解决村内污水处理问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月22日进行招标，确定河南耀臻建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南耀臻建筑工程有限公司 责任人：武利娟 | 合格
9 | 招贤乡 | 2025年温县招贤乡安乐寨村道路提升项目 | 单庄村 | 新建DN500承插式混凝土管475m，雨水检查井14座，沉淀池2座，一体化雨水泵站1座 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 59.51万元。 | 2025.10.30-2025.11.26 | 产出指标：新建DN500承插式混凝土管475m，雨水检查井14座，沉淀池2座，一体化雨水泵站1座 效益指标：解决单庄村排水难、积水问题，提升村内人民群众幸福感。 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南鹏煊建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鹏煊建筑工程有限公司 责任人：訾宾宾 | 合格
10 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇西宋庄村道路建设项目 | 西宋庄村 | 硬化路面:厚0.15米，面积7125.79平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：77.807325万元 | 2025.11.15-2025.12.10 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积7125.79平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年11月6日进行招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：王田 | 合格
11 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇南王里村道路与污水管网建设项目 | 南王里村 | 硬化路面:厚0.15米，面积2628平方米（C25），铺设污水管网（400波纹管）560米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：34.769273万元 | 2025.10.25-2025.10.31 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积2628平方米（C25），铺设污水管网（400波纹管）560米。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月24日进行招标，确定河南考其建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南考其建设工程有限公司 责任人：武艳艳 | 合格
12 | 黄河街道 | 2025年温县黄河街道滩陆庄村污水管网项目 | 滩陆庄村 | 铺设污水管网3137米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：61.351708万元 | 2025.11.18-2025.12.19 | 产出指标：铺设污水管网3137米。 效益指标：通过解决村内污水处理问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量，为建设和美乡村奠定基础，不断提升群众的幸福感、获得感。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年11月14日进行招标，确定河南地天建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南地天建设有限公司 责任人：郭力中 | 合格
13 | 黄河街道 | 2025年温县黄河街道滩陆庄村道路硬化项目 | 滩陆庄村 | 硬化道路长3267.3米，厚0.15米，共计14224.85平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：153.017336万元 | 2025.11.18-2025.12.23 | 产出指标：硬化道路长3267.3米，厚0.15米，共计14224.85平方米（C25）。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年11月14日进行招标，确定河南雅之佳建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南雅之佳建筑工程有限公司 责任人：储洪兵 | 合格
14 | 祥云镇 | 2025年祥云镇祥云镇村污水管网、道路建设项目 | 祥云镇村 | 污水管网铺设长1913.1m；硬化道路长251.2m,厚0.15m，共计927.99m2（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：43.067715万元 | 2025.10.30-2025.11.26 | 产出指标：污水管网铺设长1913.1m；硬化道路长251.2m,厚0.15m，共计927.99m2（C25）。 效益指标：能显著改善人居环境和群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南修安建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南修安建筑工程有限公司 责任人：史光新 | 合格
15 | 祥云镇 | 2025年温县祥云镇北贾村道路建设项目 | 北贾村 | 硬化道路长1085m,厚0.15m,共计4772m2（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：47.317973万元 | 2025.10.30-2025.11.26 | 产出指标：硬化道路长1085m,厚0.15m,共计4772m2（C25）。 效益指标：解决群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南禾伟建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南禾伟建筑工程有限公司 责任人：王龙刚 | 合格
16 | 招贤乡 | 2025年温县招贤乡单庄村雨水排涝项目 | 单庄村 | 新建DN500承插式混凝土管475m，雨水检查井14座，沉淀池2座，一体化雨水泵站1座 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 59.51万元 | 2025.10.30-2025.11.26 | 产出指标：新建DN500承插式混凝土管475m，雨水检查井14座，沉淀池2座，一体化雨水泵站1座 效益指标：解决单庄村排水难、积水问题，提升村内人民群众幸福感。 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南鹏煊建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鹏煊建筑工程有限公司 责任人：訾宾宾 | 合格
17 | 招贤乡 | 2025年温县招贤乡西招贤村通户路项目 | 西招贤村 | 硬化西招贤村道路长约1900米，厚0.15米，合计7600平方米道路。（C25） | 衔接推进乡村振兴补助资金： 59.8万元 | 2025.10.29-2025.11.26 | 产出指标：硬化西招贤村道路长约1900米，厚0.15米，合计7600平方米道路。（C25） 效益指标：通过硬化路面，解决西招贤群众出行、通户道路通行不便问题，解决积水问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定中翌（河南）建筑有限公司为中标单位。 | 施工单位：中翌（河南）建筑有限公司 责任人：郎云凤 | 合格
18 | 招贤乡 | 2025年度温县招贤乡东辛村通户路项目 | 东辛村 | 硬化东辛村长约1300米，厚0.15cm（C25）道路，合计约5200平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 54万元 | 2025.10.29-2025.11.20 | 产出指标：硬化东辛村长约1300米，厚0.15cm（C25）道路，合计约5200平方米（C25）。 效益指标：：解决东辛村群众出行、生产道路通行不便问题，解决排水问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南古温建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南古温建筑工程有限公司 责任人：范倩倩 | 合格
19 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇白庄村仓储项目 | 白庄村 | 建设长75米，宽26米，合计面积1950平方米的仓储。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：164.884418万元 | 2025.11.25-2025.12.17 | 产出指标：建设长75米，宽26米，合计面积1950平方米的仓储。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年11月24日进行招标，确定河南子夏建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南子夏建筑工程有限公司 责任人：王翻翻 | 合格
20 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇康庄村道路建设项目 | 康庄村 | 硬化路面:厚0.15米，面积1518平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：15.582136万元 | 2025.10.30-2025.12.10 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积1518平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南佰沃建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南佰沃建筑工程有限公司 责任人：邓君 | 合格
21 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇东林肇村道路建设项目 | 东林肇村 | 硬化路面:厚0.15米，面积4145平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：43.631326万元 | 2025.10.30-2025.12.10 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积4145平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南修安建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南修安建筑工程有限公司 责任人：张京京 | 合格
22 | 黄庄镇 | 2025年度温县黄庄镇西留村道路建设项目 | 西留村 | 硬化路面:厚0.15米，面积3203.42平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：33.779255万元 | 2025.10.30-2025.12.10 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积3203.42平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南硕禄建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南硕禄建设工程有限公司 责任人：张俊霞 | 合格
23 | 黄庄镇 | 2025年度温县黄庄镇林李庄村道路建设项目 | 林李庄村 | 硬化路面:厚0.15米，面积2947.6平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：31.371949万元 | 2025.10.30-2025.12.8 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积2947.6平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南正扬建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南正扬建设工程有限公司 责任人：杨培 | 合格
24 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇訾杨门村道路建设项目 | 訾杨门村 | 硬化路面:厚0.15米，面积3409.22平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：36.144392万元 | 2025.10.30-2025.12.10 | 产出指标：硬化路面:厚0.15米，面积3409.22平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南中达翔建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南中达翔建设工程有限公司 责任人：刘培国 | 合格
25 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡东南冷村村组道路项目 | 东南冷村 | 新建15cm厚水泥混凝土路面（c25）2200㎡. | 衔接推进乡村振兴补助资金：22.336585万元 | 2025.10.30-2025.11.25 | 产出指标：破除、新建水泥混凝土路面长150m宽4m、面积600㎡；新建水泥混凝土路面长400m宽4m、面积1600㎡；共计面积2200㎡（C25)，厚0.15m。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南泽州建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南泽州建设有限公司 责任人：杨吉伟 | 合格
26 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡西南冷村村组道路项目 | 西南冷村 | 新建15cm厚水泥混凝土路面（c25）)3157㎡。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：31.200991万元 | 2025.10.30-2025.11.25 | 产出指标：新建15cm厚水泥混凝土路面（c25）)3157㎡。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：李树珍 | 合格
27 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡许北张村村组道路建设项目 | 许北张村 | 新建15cm厚水泥混凝土路面（c25）)3120㎡。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：31.033145万元 | 2025.10.30-2025.11.25 | 产出指标新建水泥混凝土路面长150m宽4m、面积600㎡； 破除、新建水泥混凝土路面长170m、宽4m面积680㎡； 新建水泥混凝土路面长460m、宽4m，面积1840； 总计3120㎡（C25)，厚0.15m。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南正扬建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南正扬建设工程有限公司 责任人：杨培 | 合格
28 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡靳冯吝村村组道路项目 | 靳冯吝村 | 破除、新建水泥混凝土路面长200m宽4m、面积800（C25)，厚0.15m。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.77948万元 | 2025.10.30-2025.11.25 | 产出指标破除、新建水泥混凝土路面长200m宽4m、面积800（C25)，厚0.15m。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月30日进行招标，确定河南鼎楚建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鼎楚建设工程有限公司 责任人：王建伟 | 合格
29 | 武德镇 | 2025年温县武德镇宋庄村冷库项目 | 宋庄村 | 新建冷库一个，建筑面积288平方米 | 衔接推进乡村振兴补助资金：34.694096万元 | 2025.10.31-2025.12.15 | 产出指标：新建冷库一个，建筑面积288平方米。 效益指标：项目每年可增加村集体收入2.8万元，进一步巩固脱贫攻坚成果 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月30日进行招标，确定河南煊隆建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南煊隆建筑工程有限公司 责任人：张瑞学 | 合格
30 | 武德镇 | 2025年温县武德镇新村道路建设项目 | 新村 | 硬化路面长386米，厚0.15米，共计1737平米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：26.029042万元 | 2025.10.31-2025.12.15 | 产出指标：硬化路面长386米，厚0.15米，共计1737平米（C25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月30日进行招标，确定河南耀臻建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南耀臻建筑工程有限公司 责任人：武利娟 | 合格
31 | 武德镇 | 2025年温县武德镇胡冯蔺村道路建设项目 | 胡冯蔺村 | 硬化路面长430米，厚0.15米，共计2150平米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：24.844213万元 | 2025.10.31-2025.12.15 | 产出指标：硬化路面长430米，厚0.15米，共计2150平米（C25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月30日进行招标，确定河南泽州建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南泽州建设有限公司 责任人：景冠豪 | 合格
32 | 赵堡镇 | 2025年温县赵堡镇西马村道路硬化项目 | 西马村 | 硬化道路4478平米，厚15CM. | 衔接推进乡村振兴补助资金：46.73433万元 | 2025.10.30-205.11.12 | 产出指标：硬化道路4478平米，厚15CM。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定焦作华卓建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作华卓建设有限公司 责任人：毋雨斌 | 合格