## Sheet1
2025年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目竣工后情况公示
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 预期绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 温县国有实验林场 | 2025年温县国有实验林场林区道路建设项目 | 温县国有实验林场 | 硬化道路长936.9米，行驶路面宽4米，厚0.15米，共计3747.6平方米，采用商砼标准为C25混凝土 | 欠发达国有林场巩固提升任务资金：49.96358万元 | 2025.2.12-2025.5.12 | 产出指标：硬化道路长936.9米，行驶路面宽4米，厚0.15米，共计3747.6平方米，采用商砼标准为C25混凝土。 效益指标：提高林场管护能力。 满意度指标：职工农户满意度100%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年1月23日进行招标，确定河南恒科建筑劳务有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南恒科建筑劳务有限公司 责任人：王静 | 合格
2 | 温泉街道 | 2025年温县温泉街道西南王村道路修建项目 | 温泉街道 西南王村 | 硬化路面长580m,厚0.15m,共计2320m²(C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 28.483551万元 | 2025.7.8-2025.7.30 | 产出指标：路面硬化长580米，厚0.15米，硬化面积2320平方米。 效益指标：解决400余人出行问题。 满意度指标：群众满意度高。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月7日进行招标，确定河南丰畅建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南丰畅建筑工程有限公司 | 合格
3 | 温泉街道 | 2025年温县温泉街道马道街道路修建项目 | 温泉街道 马道街 | 硬化路面长290m，厚0.12m，硬化面积1160㎡（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 8.175685万元 | 2025.9.7-2025.9.26 | 产出指标：硬化路面长290m，厚0.12m，硬化面积1160㎡（C25）。 效益指标：解决200余人出行问题。 满意度指标：群众满意度高。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定河南大咖建工有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南大咖建工有限公司 | 合格
4 | 番田镇 | 2025年温县番田镇蔡庄村通户路项目 | 番田镇 蔡庄村 | 硬化道路:厚0.15米，合计4023平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 439925.89 | 2025.7.8-2025.7.27 | 产出指标：硬化道路:厚0.15米，合计4023平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇蔡庄村1170名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日招标，确定河南正扬建设工程有限公司为中标单位。 | 河南正扬建设工程有限公司 责任人：杨培 | 合格
5 | 番田镇 | 2025年温县番田镇东城外村村通户路项目 | 番田镇 东城外村 | 硬化道路:厚0.15米，合计3192.5平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 335558.52 | 2025.7.8-2025.7.27 | 产出指标：硬化道路:厚0.15米，合计3192.5平方米（C25）。 效益指标：解决东城外村1348名群众出行难问题 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日招标，确定河南鹏煊建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鹏煊建筑工程有限公司 责任人：訾宾宾 | 合格
6 | 番田镇 | 2025年温县番田镇小金香村通户路项目 | 番田镇 小金香村 | 道路硬化厚0.15米，合计3540平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 374479.97 | 2025.7.8-2025.7.25 | 产出目标：道路硬化厚0.15米，合计3540平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇小金香村1700名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日招标，确定河南古温建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南古温建筑工程有限公司温县分公司 责任人：范倩倩 | 合格
7 | 招贤乡 | 2025年温县招贤乡西辛村通村路项目 | 招贤乡 西辛村 | 硬化路面长360米，厚0.15米，合计1440平方米(C25) | 衔接推进乡村振兴补助资金： 13.653544万元 | 2025.9.1-2025.9.29 | 产出指标：硬化路面长360米，厚0.15米，合计1440平方米(C25) 效益指标：解决群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度100%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年8月29日进行招标，确定河南洪盛建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南洪盛建筑工程有限公司 责任人：王洪伟 | 合格
8 | 招贤乡 | 2025年温县招贤乡中辛村道路提升项目 | 招贤乡 中辛村 | 便化路面长224米，厚0.15米，合计1340平方米(C25). | 衔接推进乡村振兴补助资金： 12.489312元万元 | 2025.9.1-2025.9.29 | 产出指标：便化路面长224米，厚0.15米，合计1340平方米(C25). 效益指标：解决群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度100%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年8月29日进行招标，确定河南铭盛建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南铭盛建筑工程有限公司司 责任人：王兴盛 | 合格
9 | 武德镇 | 2025年温县武德镇徐堡北街村道路建设项目 | 武德镇 徐堡北街村 | 硬化路面长230米，厚0.15米，共计920平米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 9.492946万元 | 2025.9.1-2025.9.22 | 产出指标：硬化路面长230米，厚0.15米，共计920平米（C25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年8月29日进行招标，确定河南鹏煊建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鹏煊建筑工程有限公司 责任人：訾宾宾 | 合格
10 | 武德镇 | 2025年温县武德镇苏王村道路建设项目 | 武德镇 苏王村 | 硬化路面长240米，厚0.15米，共计960平米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.63083万元 | 2025.9.1-2025.9.22 | 产出指标：硬化路面长240米，厚0.15米，共计960平米（C25）。。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年8月29日进行招标，确定河南修安建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南修安建筑工程有限公司 责任人：张京京 | 合格
11 | 武德镇 | 2025年温县武德镇徐堡东街村道路建设项目 | 武德镇 徐堡东街村 | 硬化路面长200米，厚0.15米，共计800平米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.405423万元 | 2025.9.1-2025.9.22 | 产出指标：硬化路面长200米，厚0.15米，共计800平米（C25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年8月29日进行招标，确定旭隆建设集团有限公司为中标单位。 | 施工单位：旭隆建设集团有限公司 责任人：王丽平 | 合格
12 | 赵堡镇 | 2025年温县赵堡镇东新庄村道路硬化项目 | 赵堡镇 东新庄村 | 硬化道路1185平方米，厚0.15米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 9.97万元 | 2025.9.9-2025.9.11 | 产出指标：硬化道路1185平方米，厚0.15米。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月4日进行招标，确定河南玺融建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南玺融建筑工程有限公司 责任人：李鑫 | 合格
13 | 赵堡镇 | 2025年温县赵堡镇陈家沟村东沟道路和给排水建设项目 | 赵堡镇 陈家沟村 | 道路总长1072米，给水管道总长1272.8米，雨水管道总长924米，雨水口14座，排水边沟663米，污水管网长962米，砌砖检查井99座。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 9.97万元 | 2025.3.7-2025.4.29 | 产出指标：道路总长1072米，给水管道总长1272.8米，雨水管道总长924米，雨水口14座，排水边沟663米，污水管网长962米，砌砖检查井99座。 效益指标：为解决陈家沟村部分区域出行不方便、供水不畅和污水横流问题。 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年2月28日进行招标，确定河南赤正建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南赤正建设有限公司 责任人：李新 | 合格
14 | 赵堡镇 | 2025年赵堡镇郑老庄村电商营销中心项目 | 赵堡镇 郑老庄村 | 新建门式钢架结构丙类仓库一座，总面积为482㎡等。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 20万元、自筹资金10.99万元 | 2025.6.25.-2025.8.10 | 产出指标：新建门式钢架结构丙类仓库一座，总面积为482㎡等。 效益指标：投产后由第三方租赁，可为村集体增收约2万元，壮大村集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年6月24日进行招标，确定河南硕禄建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位: 河南硕禄建设工程有限公司 责任人：周永路 | 合格
15 | 赵堡镇 | 2025年温县赵堡镇陈家沟村乡村旅游项目 | 赵堡镇 陈家沟村 | 新建、修建、修缮房屋，修建围墙，地面硬化等。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 93.03万元 | 2025.6.30.-2025.8.30 | 产出指标：新建、修建、修缮房屋，修建围墙，地面硬化等。 效益指标：为投产后由第三方租赁，可为村集体增收约5.5万元，壮大村集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年6月30日进行招标，确定河南思秉建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南思秉建筑工程有限公司 责任人：陈坚 | 合格